Приложение 2 к соглашению 

 от “___” ___________ 2024 г.

План совместных мероприятий  со средней школой №28 имени А.А. Суркова г. Рыбинска
по реализации проекта федеральной инновационной площадки 
«Структурно-функциональная модель тьюторского сопровождения будущих и молодых педагогов в системе непрерывного профессионального образования» 

на 2024-2025 год

	Сроки
	Наименование мероприятий
	Результат 
	Ответственный исполнитель от ЯГПУ/от образовательной организации

	5.09.2024
	Рабочее совещании  соисполнителей ФИП
	Определены основные направления деятельности, оформлен план совместных мероприятий
	Тихомирова О.В. /
Бущкова Ю,А.

89106643472

bya28@yandex.ru 



	До 20.09
	Подготовка отчета ФИП
	Сбор данных для формирования отчета ФИП, предоставление отчетной документации
	Тихомирова О.В., Репина А.В. /
Шальнова О.Н.
+79012756129

ol.schalnova@yandex.ru

	До 31.09
	Обновление страницы ФИП на ресурсе соисполнителя 
	Размещение ТЗ и плана соисполнителя
http://sch28.rybadm.ru/p170aa1.html
	Гусева И.С.
89159989036

	До 01.10.
	Расширение тьюторской команды и создание тьюторских пар
	Определены тьюторские пары и составлены индивидуальные карты профессионального роста
	Скоробогатова С.Г.
Скоробогатова С.Г.

89109766425

lana.69@mail.ru

	11.09.24
	Деловой клуб: встреча директора школы со студентами 3 курса факультета «Образовательный инжиниринг»
	Презентованы формы, методы приемы профессионального взаимодействия в сфере образовательного менеджмента
	Шальнова О.Н.
+79012756129

ol.schalnova@yandex.ru

	До 30.09
	Сбор данных о выпускниках школы, поступивших в ЯГПУ и молодых специалистах, выпускниках ЯГПУ
	Представлены данные об указанных категориях участников тьюторского сопровождения
	Бушкова Ю.А.
89106643472

bya28@yandex.ru

	2024-
2025 
уч 
год
	Организация тьюторского сопровождения обучающихся 10 – 11 классов по программам ДППШ 
	Разработаны занятия, направленные на формирование тьюторской позиции учащихся ППК
	Бушкова Ю.А.

89106643472

bya28@yandex.ru

	Октябрь-декабрь
	Участие в семинарах инвариантного модуля программы дополнительного образования «Траектория успеха»
	Получены инструменты и учебно-методические материалы   
	Тихомирова О.В. /
Скоробогатова С.Г.

89109766425

lana.69@mail.ru 

Бушкова Ю.А.

89106643472

bya28@yandex.ru 

Слинина Н.В.

89108278333

slinina.nata@yandex.ru

	До 2.10.
	Прохождение диагностики тьюторской компетентности членами тьюторских команд 
	Пройдена диагностика, определены точки профессионального развития
	Тихомирова О.В./ Шальнова О.Н.
+79012756129

ol.schalnova@yandex.ru


	Октябрь 
	Международная тьюторской конференции 
	Участие тьюторской команды в международном мероприятии  в качестве соисполнителя ФИП
	Скоробогатова С.Г.

89109766425

lana.69@mail.ru 

Бушкова Ю.А.

89106643472

bya28@yandex.ru 

Слинина Н.В.

89108278333

slinina.nata@yandex.ru

	Октябрь
	Формирование заявки на участие в предметных вебинарах для педагогически ориентированных школьников соисполнителей ФИП «Универ в школе»
	Определена предметная область и сформирована группа учащихся- участников вебинара
	Тихомирова О.В.

Репина А.В. / 

Скоробогатова С.Г.

89109766425

lana.69@mail.ru 



	Ноябрь-
декабрь
	Участие в предметных вебинарах для педагогически ориентированных школьников соисполнителей ФИП «Универ в школе»
	Освоена информация вебинара
	Тихомирова О.В.

Репина А.В. / 

Шальнова О.Н.
+79012756129

ol.schalnova@yandex.ru


	26-
28.02.2025
	Тьюторская НЕконференция

	Участие тьюторской команды в международном мероприятии  в качестве соисполнителя ФИП
	Скоробогатова С.Г.

89109766425

lana.69@mail.ru 

Бушкова Ю.А.

89106643472

bya28@yandex.ru 

Слинина Н.В.

89108278333

slinina.nata@yandex.ru

	Март – 
апрель 
2025


	Организация и проведение практико-ориентированных мероприятий на базе ОО
	· Муниципальный семинар с РППК (педагогический колледж) «Путь становления: от новичка к профессионалу»;
· «Педагогический кванториум» (для будущих абитуриентов педагогических ВУЗов);
· «Педагогический кванториум» (для будущих абитуриентов педагогических СУЗов)
	ДО г.о.г. Рыбинск, 
МУ ДПО ИОЦ, Директор школы Шальнова О.Н.

(+79012756129)

ol.schalnova@yandex.ru
Бушкова Ю.А.

89106643472

bya28@yandex.ru

	2024-
2025 
уч год
	Организация взаимодействия молодых специалистов и их наставников согласно плану. Актуализация педагогического опыта молодых специалистов ОО
	Тьториал для молодых специалистов «Я принимаю вызов» по определению ресурсов профессионализации

Круглые столы для молодых специалистов в ОО 
	Скоробогатова С.Г.

89109766425

lana.69@mail.ru 

Слинина Н.В.

89108278333

slinina.nata@yandex.ru
Команда наставников (тьюторов)

	Апрель
	Выездное мероприятие проекта «Универ в школе»
	Организация участия образовательных организаций города в выездом мероприятии 
	Тихомирова О.В.

Репина А.В. / 

Шальнова О.Н.
+79012756129

ol.schalnova@yandex.ru


	25.06.2025
	Региональный семинар «Школа тьютора»
	Участие тьюторской команды в региональном мероприятии  в качестве соисполнителя ФИП
	Бушкова Ю.А.

89106643472

bya28@yandex.ru 

Слинина Н.В.

89108278333

slinina.nata@yandex.ru

	До 15.06
	Подготовка аналитического отчета тьюторской деятельности с описанием тьюторских практик
	Отчет 
	Скоробогатова С.Г.

89109766425

lana.69@mail.ru 

Бушкова Ю.А.

89106643472

bya28@yandex.ru 

Слинина Н.В.

89108278333

slinina.nata@yandex.ru


	ФГБОУ ВО Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Ректор

__________________ М.В. Груздев





М.П.




	
	Средняя школа №28 имени А.А. Суркова г. Рыбинска

Директор

__________________ О.Н.  Шальнова 

М.П. 




