УТВЕРЖДАЮ

Директор  ЦО № 27

_________     С.В. Шувалова

«1»  сентября 2025 г.

Программа развития

Службы школьной медиации

Центр образования № 27

«Пульс»

на 2025-2026 годы

г. Рыбинск

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Паспорт программы……………………………………………………….….……..3

- Анализ ситуации…………………………………………………………….………11

- Образ будущего школы…………………………………………………….………16

- Основные сферы стратегических изменений……………………………….…….18

- Ожидаемые результаты реализации программы…………………………….……20

- Механизм управления программой………………………………………………..22

- План действий по достижению результатов………………………………………26

- Механизм реализации программы развития Службы школьной медиации…….27

- Мониторинг реализации программы……………………………………………….29

- Бюджет программы……………………………………………………………….…31

11. Глоссарий……………………………………………………………………………32

Приложение 1 Основные принципы восстановительной медиации…………..……..34

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ.

| Полное наименование | Программа развития Службы школьной медиации «ШАНС» муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27 на 2021-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Конституция Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Семейный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Конвенция о правах ребенка; - Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 2007 гг; - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)"; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 года № 14-30-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 года № 167-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; - Постановление Правительства Ярославской области от 09.12.2014 года № 1278-п «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012-2017 годы»; - Закон Ярославской области от 08.10.2009 года № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» (в ред. Законов ЯО от 23.12.2011 N 53-з, от 30.06.2014 N 33-з, от 08.04.2015 N 20-з). - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; - Профессиональный стандарт педагога (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г.); |

|  | - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.); - Стандарты восстановительной медиации (от 17.03.2009 г.); - Положение о службе школьной медиации (локальный акт № 01-08/10-01 от 28.01.2021 |
| --- | --- |
| Дата принятия Программы | Приказ от |
| Заказчик Программы | Обучающиеся, педагоги, родители обучающихся, администрация школы |
| Основные разработчики Программы | Руководитель Программы: Шувалова Светлана Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе Разработчик программы: Карпова Наталья Дмитриевна, педагог-психолог |

| Цель Программы | Создание благоприятного, гуманного и безопасного пространства (среды) для развития и социализации детей и подростков, в том числе, при возникновении трудных жизненных ситуаций; содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций в школьной среде. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - Обеспечить освоение и внедрение в практику работы принципов восстановительной медиации, восстановительных технологий (медиация, «Круг Сообщества», «Круг заботы», «Школьная конференция», «Семейная конференция»); - Интегрировать принципы восстановительной медиации, восстановительные технологии в работу школьных сообществ и объединений, таких, как Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, детское и подростковое объединение РИТМ, педагогический совет, методическое объединение классных руководителей; - Создать комфортную среду для развития навыков конструктивного взаимодействия в разных сферах жизни школы, таких, как: система классных часов, система воспитательной работы, внеурочная деятельность, социальное проектирование; - Обеспечить обучение обучающихся, педагогов и родителей восстановительным технологиям и школьной медиации, в том числе и внутрифирменное; - Создать условия для участия школьных медиаторов в деятельности сообществ медиаторов различных уровней; представления и публикации опыта. |

| Основные направления реализации Программы | - Мониторинг конфликтных ситуаций в школьной среде; - Освоение восстановительных технологий и внедрение их в практику деятельности Службы школьной медиации; проведение супервизий; - Создание детско-взрослой команды медиаторов, их обучение; - Интеграция восстановительных технологий в разные сферы школьной жизни; - Развитие волонтерского движения; - Обучение обучающихся, педагогов и родителей; - Обеспечение взаимодействия членов Службы школьной медиации с членами служб школьной медиации из других школ г. Рыбинска, различных сообществ; - Мониторинг случаев обращения в службу школьной медиации, мониторинг завершенных программ; представление опыта работы медиаторов. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | Этапы реализации программы. 1. Подготовительный ( сентябрь 2021 г.) На этом этапе планируется Разработать нормативно-правовую базу Службы школьной медиации; Разработать программу развития службы школьной медиации; - Изучить восстановительные технологии - школьная медиация, «Круги сообщества» и опыт их применения в Российской федерации и за рубежом: - Создать группу школьных медиаторов из числа педагогов и школьников; - Начать применение восстановительных технологий школьная медиация, «Круги сообщества» при урегулировании парных и групповых конфликтов; - Внедрить элементы восстановительных технологий в разные сферы школьной жизни; Организовать обучение педагогов-медиаторов и обучающихся - медиаторов восстановительным практикам; Совершенствовать материально-техническое оснащение образовательного учреждения для проведения восстановительных программ. 2. Практический (октябрь 2021-апрель 2022 гг.) На данном этапе планируется - Принять участие в фестивале программ развития Службы школьной медиации; - Начать реализацию программы развития Службы школьной медиации; - Продолжить совершенствование нормативно-правовой базы Службы школьной медиации; - Проводить медиацию и восстановительные программы школьная медиация, «Круги сообщества»; - Освоить новые восстановительные практики: «Школьная конференция», «Круги заботы», «Семейная конференция» и начать их применение; |

|  | Принять участие в обучающих тренингах, семинарах, проводимых Службами школьной медиации других школ, учреждений дополнительного образования Ярославской области и г. Ярославля; - Обучить весь педагогический коллектив школы восстановительным программам через прохождение курсов повышения квалификации ГОАУ ЯО «Институт развития образования»; - Установить связи с социальными партнерами (Центр - «СТИМУЛ» Тутаевского МР, ЦДЮТТ г. Рыбинска, РЦ «Наставник» г. Рыбинска, ТКДН и ЗП г. Рыбинского МР и др.). сообществами медиаторов разного уровня. 3. Обобщающий (май 2022 г.) На этом этапе планируется Продолжить реализацию программы развития Службы школьной медиации; - Подвести итоги реализации программы; - Создать банк опыта Службы школьной медиации (кейсы, описание случаев); Представить опыт деятельности Службы школьной медиации педагогическому сообществу. Сообществу медиаторов. |
| --- | --- |

| Перечень разделов Программы | - Паспорт программы. - Анализ ситуации. - Образ будущего школы - Основные сферы стратегических изменений. - Ожидаемые результаты реализации Программы. - Механизм управления Программой. - План действий по достижению результатов. - Механизм реализации Программы - Мониторинг реализации программы. 10. Бюджет Программы. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Создана и работает детско-взрослая команда медиаторов; 100% педагогов обучены современным способам разрешения конфликтов через применение восстановительных технологий (прошли КПК ГОАУ ЯО ИРО); - 100% педагогов принимают ценности восстановительного правосудия, принципы восстановительной медиации; - Разработана и реализуется программа обучения медиаторов-учащихся и медиаторов-родителей. |

|  | - педагоги-медиаторы регулярно повышают свою квалификацию через участие в семинарах, конференциях, тренингах, курсах и т.п.; - 100% педагогов владеют технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения регулярно проводятся супервизии; - 20% педагогов проводят восстановительные программы; - 70% выявленных конфликтов разрешается с применением восстановительных программ (кроме тех, которые не могут быть взяты для разрешения через медиацию); - в 100% классов проводятся Круги сообщества; - В учебном процессе в 100% уроков используются технологии сотрудничества, проектов, парные, групповые форм работы; - В план внеурочной деятельности включено 10% занятий с элементами тренинга по формированию умения об- щаться; - 25% классных часов направлены на формирование культуры конструктивного общения; - 100% школьников охвачены социальным проектированием; - Элементы восстановительной культуры и восстановительных практик внедрены в деятельность методических объединений (25%), родительских собраний (20%), педагогических советов (50%); Оформлен и регулярно обновляется информационный стенд для размещения информации о деятельности службы - Оборудован кабинет для проведения медиаций;  Служба школьной медиации работает в сотрудничестве с социальными партнерами; взаимодействует с Всероссийской и региональной ассоциацией медиаторов;  2 раза в год проводится мониторинг эффективности проведенных программ; - 1 раз в год проводится анализ деятельности службы школьной медиации; - Опыт службы школьной медиации представлен на педагогических форумах, в сообществах медиаторов, публикуется; В школе создано гуманное и безопасное пространство для развития и социализации детей и подростков, в том числе, при возникновении трудных жизненных ситуаций; для профилактики правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций; - В школе и ближайшем социуме наблюдается снижение уровня правонарушений, связанных с употреблением алкоголя, психотропных и наркотических средств; - Межведомственное взаимодействия органов и учреждений системы профилактики более эффективно; - Повышено качество раннего предупреждения правонарушений несовершеннолетних; |
| --- | --- |
| Источники финансиро- вания | Бюджетные средства Внебюджетные источники Средства грантов и премий |
| Ответственные лица для контактов | - директор школы Виноградова М.В; - заместитель директора по воспитательной работе Шувалова С.В.; - координатор Службы школьной медиации Карпова Н.Д. тел./факс (4855) 327027 |

2.АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Анализ ситуации составлен на основе  анализа деятельности, в ходе которого были выявлены особенности внешней и внутренней сред, в которых функционирует  СОШ № 27.

На изменение политической, экономической и социальной жизни российского общества влияют такие факторы, как вхождение России в мировое сообщество, миграционные процессы, развитие рыночной экономики, развитие технологий. Эти процессы оказывают влияние на жизнь не только в мегаполисах и крупных городах, но и в маленьких городах, к которым относится г. Рыбинск  Ярославской области.

Среди отрицательных последствий таких изменений, зафиксированных в социальном окружении  школы № 27, можно выделить следующие:

- курение, злоупотребление ПАВ;

- социальное расслоение школьников (элитарность образования: некоторые родители имеют возможность обучать детей дополнительно в лингвистических и спортивных школах, школах искусств, другие – нет и т.п.);

- отрицательное влияние телевидения, Интернет, других СМИ (бездуховная реклама, опасные социальные сети, жестокие фильмы, игры и т.п.);

- рост правонарушений и правонарушителей;

- рост количества семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума;

- напряженный ритм жизни (у родителей - загруженность на работе, не позволяющая родителям проводить больше времени в семье с детьми; у школьников - загруженность в школе, дефицит времени для осмысления себя, своего «Я», своих места и цели в жизни);

- напряженность в семейной жизни (не оформленные официально браки, воспитание в семье с одним родителем, самоустранение родителей от воспитания детей);

- недостаток способов проведения досуга, общения в локальных поселках;

- высокие цены на услуги дополнительного образования;

Среди особенностей местной среды можно добавить последствия таких факторов, как:

- переезд более способных детей и амбициозных родителей в крупные города (вымывание интеллектуального потенциала );

- переезд в поселок из городов семей с низким уровнем образования родителей;

- наличие пьющих семей и родителей.

Как следствия влияния данных факторов: внутренняя напряженность, неудовлетворенность собой, жизнью, агрессивность, конфликтность.

Снижение уровня жизни населения ведет к социальной напряженности. Чтобы заработать достаточно денег для развития, воспитания и содержания детей, родители вынуждены много времени проводить на работе.

Большая занятость родителей несовершеннолетних на работе приводит к тому, что дети и подростки лишены части родительской заботы и внимания, не получают опыта семейной жизни, ролевого опыта, опыта доброжелательного общения. Они не осваивают стиль жизни, в котором царят доброжелательность, стремление помочь друг другу, стремление решить возникающие проблемы в общем семейном кругу.

Выходя из-под опеки взрослых, подростки оказываются неподготовленными к ситуациям социального риска, так как в ближайшем социуме отсутствуют желаемые возможности общения, проведения досуга, вариативные социальные связи, круг общения узок и замкнут.

Главную роль в первичной социализации личности детей и подростков играет семья. Более трети учащихся школы воспитываются в неполных семьях, обычно это семьи без отца. У мальчиков отсутствуют образцы мужского поведения, что ведет к воспитанию по женскому типу: они более эмоциональны, не способны принимать решения, взять на себя ответственность, у них слабо развита сила воли. Около половины таких семей неблагополучные и малообеспеченные.

У ряда подростков не сформированы социальные навыки, а знания об обществе, в котором им предстоит жить, поверхностны. Такие учащиеся испытывают трудности в решении личностно значимых проблем, самообразовании, получении и применении информации. Они не умеют отстаивать свое мнение, занимать позицию в дискуссии. Большинство из них не умеют сотрудничать и работать в группе, принимать решения и улаживать разногласия и конфликты, договариваться.

Так как большую часть времени дети и подростки проводят в школе, когда им приходится взаимодействовать с представителями разных возрастов, социального статуса, национальностей, именно в школе и проявляются конфликты. Несовершеннолетние, склонные к асоциальному поведению, проявляют их явно (ссоры, драки, причинение обид другим, нарушение дисциплины на уроке и Устава школы, порча школьного имущества). Несовершеннолетние с развитой эмоционально-волевой сферой усилием воли скрывают внутренние конфликты и страдают эмоционально от невозможности поделиться с равным своими мыслями, переживаниями, опасениями.

В связи с перекладыванием обязанностей семьи на плечи педагогов, большой загруженностью педагогов, изменением в поведении школьников, педагогам приходится решать все больше проблем и становится все труднее противостоять эскалации конфликтов. Педагоги не обладают всеми необходимыми компетенциями по деэскалации конфликтов, не обучены эффективным стратегиям, позволяющими легко выходить из возникающих конфликтных ситуаций.

Между тем, следует отметить и положительные изменения в обществе, которые приводят к позитивным изменениям в школе. Конкуренция про поступлении в ВУЗы, требования работодателей к личностным и профессиональным качествам потенциальных работников привели к тому, что многие ученики хорошо понимают значимость образования, стремятся получить качественное образование, целенаправленно готовятся к ЕГЭ и ОГЭ, принимают активное участие в школьной жизни, формируют и пополняют свое портфолио, участвуют в научно-практических конференциях, учебных и социальных проектах, волонтерской деятельности. Они умеют конструктивно взаимодействовать с окружающими, открыты для общения, позитивны, оптимистичны.

Современные дети и подростки, в том числе дети и подростки Ермаковской школы - молодежь информационного общества: они легко осваивают современные информационные технологии, учатся работать с информацией, готовы помогать.

Педагоги школы владеют и применяют в образовательном процессе современные образовательные технологии открытого и продуктивного образования: проектный метод, дебаты, исследовательский метод, ИКТ, социальное проектирование и др.  Дети – будущее страны и нации, поэтому обучение школьников - будущих взрослых эффективным методам взаимодействия – одно из приоритетных направлений государства. С этой целью в последнее десять лет принят ряд законов и разработан ряд нормативных документов (см. паспорт Программы).

В настоящее время в различных регионах страны и крупных городах накоплен опыт деятельности служб медиации и примирения на школьном, городском муниципальном, окружном уровнях.

В реализации данной программы планируется опираться на опыт, представленный на сайте центра Судебно-правовая реформа» (методические рекомендации, видеофрагменты), на сайте руководителя проекта по созданию школьных служб примирения А.Ю. Коновалова,  а также на опыт, приобретаемый на тренингах социального педагога, практикующего медиатора Н.В. Путинцевой (г. Москва). Предложенные ими технологии восстановительной медиации, Круги сообщества, Круги заботы, Семейные конференции и Школьные конференции органично вписываются в школьную среду и могут служить эффективным средством профилактики и обучения школьников цивилизованным способам их решения.

Таким образом, создание и развитие Службы школьной медиации призвано стать действенным и средством создания комфортной школьной среды, профилактики школьных, семейных (с участием детей) и межличностных конфликтов, восстановления разрушенных отношений, примирения детей и подростков с собой, своей совестью и ровесниками. Деятельность Службы школьной медиации – залог снятия напряженности, и как следствие, развития несовершеннолетних, их интеллектуальных и творческих способностей, социального интеллекта.

Анализ внутренней среды школы позволил выработать ряд стратегических опций для создания и развития службы школьной медиации (таблица 1).

Таблица 1. Стратегических опций для создания и развития Службы школьной медиации

| № | Стратегическая опция | Содержание | Условия, гарантирующие резуль- тат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Психолого- педагогическое и методическое сопровождение Службы школьной медиации | - мониторинг конфликтов в классах и разработка программ, реализация которых направлена на разрешение конфликтов и конструктивному общению - обучение кадров | - наличие в школе педагогапсихолога - 2 педагога школы прошли тренинг по восстановительным программам - опытный коллектив - наличие социальных партнеров, договоры - курсы повышения квалификации - участие в сообществах медиаторов - прохождение супервизий |
| 2 | Непосредственно проведение восстановительных программ | Овладение и применение восстановительных технологий: - медиация - круги сообщества - школьная конференция - семейная конференция | - бесконфликтные взаимоотношения в коллективе, сохраняемые в течение 30 лет работы школы - создание команды медиаторов и группы поддержки - занятия для учащихся – медиаторов |
| 3 | Интеграция деятельности Службы школьной медиации с другими сферами школьной жизни | - использование восстановительных техник и программ в работе классного руководителя на уровне класса - введение занятий, типа «Азбука добра», «Как действовать в конфликте?» и т.п. в систему классных часов - введение курсов этики во внеурочную деятельность - социальное проектирование - волонтерская деятельность | - планирование работы классного руководителя (план воспитательной работы в классе)  мобильность педагогического коллектива - планирование внеурочной деятельности - многолетний опыт социального проектирования - наличие активных школьников - Наличие детского самоуправления (республика РИТМ) |

Анализ школьной среды позволил выделить следующие риски в условиях инновационной деятельности по созданию Службы школьной медиации и предполагаемые способы их нивелирования (таблица 2):

Таблица 2. Риски создания Службы школьной медиации и способы их нивелирования:

| № | Возможные риски | Возможные способы их нивелирования\устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конфликт между большой загруженностью педагогов во время образовательного процесса и большим количеством времени, требуемым на реализацию восстановительных программ. | - Учет работы педагога – медиатора при проведении процедуры стимулирования (дополнительные баллы). - Учет опыта работы педагогов-медиаторов при аттестации. |
| 2 | Конфликт между большой загруженностью учеников во время образовательного процесса и большим количеством времени, требуемым на реализацию восстановительных программ. | - Учет времени, потраченного на работу медиатора, как волонтерская деятельность волонтерская книжка, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. - Стимулирование учеников –медиаторов через направление в тематические зимние и летние лагеря, подачу представлений на стипендию Главы РМР. |
| 3 | Опасность сойти с роли медиатора или замена роли медиатора на роль заместителя директора, психолога, инспектора и др. | - Обучение: КПК, тренинги, семинары, внутрифирменное обучение. - Супервизии, в том числе и внутрифирменные. - Участие в работе сообществ медиаторов. |
| 4 | Отсутствие кабинета для проведения медиаций | 1. Использование (в идеале - оборудование) кабинета психолога для проведения медиаций. |

- ОБРАЗ БУДУЩЕГО.

Служба школьной медиации «ШАНС» - это Школа Альтернативы, Надежды, Сотрудничества.

Школа альтернативы – школа, в которой ученики, педагоги и родители осваивают альтернативные (отличные от административных, карательных, силовых) способы достижения договоренности, профилактики и решения конфликтов.

Школа надежды – школа, в которой у каждого есть надежда быть услышанным, понятым, принятым, цивилизованно выйти из конфликта, восстановить отношения с окружающими.

Школа сотрудничества – если не удается выйти из конфликта в одиночку, в школе есть ребята и взрослые, которые помогут это сделать. Чтобы не было конфликтов, необходимо все делать вместе, сообща, дружно.

Миссия Службы школьной медиации «ШАНС» - закрепление в школьной среде культурной традиции взаимопонимания, культуры взаимоотношений и построения жизнедеятельности без конфликтов и агрессии.

Школа в 2021-2022 учебном году – это школа без конфликтов и агрессии, в которой ученики, педагоги и родители владеют навыками бесконфликтного общения и способностью урегулировать возникающие конфликты при помощи технологий восстановительного подхода.                Ученик 2021-2022 года – человек,  готовый  и способный вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; уважающий других людей; -  умеющий:

- вести конструктивный диалог;

- достигать взаимопонимания;

- сотрудничать для достижения общих результатов;

- самостоятельно решать свои проблемы;

- отстаивать свою точку зрения;

- осуществлять коммуникацию разными категориями людей

- соблюдающий правила этикета, правила для обучающихся, Устав школы

- уважающий закон и порядок;

- сознающий ответственность перед семьей, общество, государством

- обладающий способностью к саморегуляции.

Учитель 2021 года – человек, воспринимающий ученика как личность, готовый к равноправным партнерским отношениям с ним; принимающий ценности восстановительного подхода и принципы восстановительной медиации, владеющий  технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения.

Родитель 2021 года – человек, воспринимающий своего ребенка, как личность; уважающий субкультуру детства, принимающий ценности восстановительного подхода и принципы восстановительной медиации, доверяющий Службе школьной медиации и готовый поддерживать её.

4.ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

| № | Сферы изменений | Содержание изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и укоренение восстановительной культуры в образовательном пространстве | - принятие педагогами ценностей восстановительного подхода к разрешению конфликтов, криминальных ситуаций и напряженных взаимоотношений; - принятие учениками и родителями ценностей восстановительного подхода, доверие к службе школьной медиации; - уменьшение доли административного способа решения конфликтов; - переход от традиционных (административных) способов решения конфликтов к альтернативным (восстановительным программам, технологиям и техникам) - внедрение в школу восстановительных практик и формирование восстановительной культуры; - включение восстановительных принципов в разные аспекты школьной жизни (деятельность классного руководителя, система классных часов, внеклассная работа в школе, внеурочная деятельность, социальное проектирование, как профилактика стрессов при подготовке к экзаменам, родительские собрания, педагогические советы, методические объединения, заседания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений т.п.); - внедрение элементов восстановительной культуры и восстановительных практик в разные сферы школьной жизни; - создание команды школьников – медиаторов Службы школьной медиации; - проведение занятий со школьниками-медиаторами (работа Клуба медиаторов); - проведение супервизий медиаторов-школьников (анализ работы медиаторов на соответствие стандартам восстановительной медиации); - увеличение количества школьников, желающих и способных проводить восстановительные программы; - обеспечение подготовки детей-медиаторов на место учащихся, окончивших школу; - проведение педагогами и школьниками, родителями восстановительных программ; - создание группы поддержки Службы школьной медиации; - информирование школьного сообщества о результатах работы Службы школьной медиации; |

| 2 | Жизненное пространство школы | - оформление информационного стенда для размещения информации о деятельности Службы школьной медиации; - оборудование кабинета для проведения медиаций; - размещение информации о деятельности Службы школьной медиации на сайте школы |
| --- | --- | --- |
| 3 | Отношение школы и внешнего окружения | - взаимодействие с РЦ «Наставник» г. Рыбинска, «Стимул г. Тутаева, ТКДН и ЗП Рыбинского МР по правонарушениям несовершеннолетних; - взаимодействие с региональной /Всероссийской ассоциацией медиаторов; - выступления на конференциях и в СМИ. |
| 4 | Школьный менеджмент | - анализ доминирующих способов реагирования на конфликты и разработка программ под конфликты; - создание условий для принятия педагогическим коллективом восстановительного подхода к разрешению конфликтов, криминогенных ситуаций, напряженных взаимоотношений (информирование, обучение; - организация обучения участников образовательного процесса восстановительным практикам; - проведение мониторинга прошедших восстановительных программ, анализа изменений в поведении участников конфликтов и взаимоотношений в школе в школе в результаты работы ШСП; - информирование школьного сообщества о результатах работы Службы школьной медиации; - Анализ деятельности Службы школьной медиации |
| 5 | Профессионализм кадров | обеспечение обучения педагогов современным способам разрешения конфликтов через применение восстановительных технологий; в том числе, с использованием внутрифирменного обучения; - формирование у педагогов ключевых компетенций: принятие ценностей восстановительной медиации, принципов деятельности Службы школьной медиации;, стандартов восстановительной медиации; - овладение педагогами технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; повышение квалификации медиаторов через участие в семинарах, конференциях, тренингах, курсах и т.п.; |

  - ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № | Сферы изменений | Содержание изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и укоренение восстановительной культуры в образовательном пространстве | - 100% педагогов принимают ценности восстановительного правосудия, принципы восстановительной медиации; - 7-10 учащихся школы составляют группу медиаторов-волонтеров из учащихся 7-11 классов; - 70% выявленных конфликтов разрешается с применением восстановительных программ (кроме тех, которые не могут быть взяты для разрешения через медиацию); - в 100% классов проводятся Круги сообщества; - в учебном процессе в 100% уроков используются технологии сотрудничества, проектов, парные, групповые форм работы; - в план внеурочной деятельности включено 10% занятий по этике, занятий с элементами тренинга, программ по формированию умения общаться; - в систему классных часов введены занятия по дополнительной образовательной программе «За здоровый образ жизни» (1 классный час в месяц, 34 часа в год в каждом классе); - 100% школьников охвачены социальным проектированием; - разработана и реализуется программа обучения медиаторов-учащихся; - занятия по программам проводятся 2 раза в месяц; - проходят встречи медиаторов по обсуждению итогов реализации восстановительных программ и супервизии (в течение недели после завершения медиации и др. программ); - количество школьников-медиаторов увеличивается на 10% (ежегодно); - осуществляется информирование школьного сообщества о результатах восстановительных программ регулярно по завершению программ (только с согласия сторон конфликта); - элементы восстановительной культуры и восстановительных практик внедрены в деятельность методических объединений (25%), родительские собрания (20%), педагогические советы (50%); - на 60% увеличены случаи обращения учащихся в Службы школьной медиации; - для получения возможности урегулирования конфликтов цивилизованным путем |

| 2 | Жизненное пространство школы | - оформлен и регулярно обновляется информационный стенд для размещения информации о деятельности Службы школьной медиации; - оборудован кабинет для проведения медиаций; - информации о деятельности Службы школьной медиации размещена на сайте школы |
| --- | --- | --- |
| 3 | Отношение школы и внешнего окружения | - Службы школьной медиации регулярно взаимодействует с ТКДН и ЗП по правонарушениям несовершеннолетних (проведение восстановительных программ по направлению ОКДН и ЗП; участие в сообществе медиаторов Рыбинского района); другими социальными партнерами; - Служба школьной медиации взаимодействует с Всероссийской и региональной ассоциацией медиаторов (участие в конференциях межрегионального и регионального уровня по вопросам реализации медиативного подхода; представление опыта организации Службы школьной медиации и проведения восстановительных программ; областном межведомственном семинаре; конкурсе программ медиации) – по плану работы Ассоциации. |
| 4 | Школьный менеджмент | - анализ доминирующих способов реагирования на конфликты проводится регулярно – 2 раза в год (1 раз в полугодие); проводятся семинары, тренинги для педагогов по обучению восстановительным подходам- 1 раз в четверть; - мониторинг эффективности проведенных программ – 1 раз полугодие; - школьное сообщество регулярно информируется о результатах работы Службы школьной медиации; - анализ деятельности Службы школьной медиации проводится 1 раз в год. |
| 5 | Профессионализм кадров | - 100% педагогов обучены современным способам разрешения конфликтов через применение восстановительных технологий; 100% педагогов знакомы со стандартами восстановительной медиации, нормативными документами; - 20% педагогов проводят восстановительные программы; 100% педагогов-медиаторов регулярно повышают свою квалификацию через участие в семинарах, конференциях, тренин- гах, курсах и т.п.;; - у 100% педагогов сформированы ключевые компетенции: принятие ценностей восстановительного подхода, принципов восстановительной медиации; - 100% педагогов владеют технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения |

  - МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Ниже представлена модель взаимодействия и согласования управленческих действий по реализации программы развития службы школьной медиации «ШАНС»:

Служба школьной медиации  (координатор и медиаторы):

- разрабатывает программу развития Службы школьной медиации и представляет её на Управляющем совете школы и педагогическом совете;

- вносит корректировки в программу на всех этапах её реализации;

- разрабатывает нормативно-правовую базу;

- реализуют восстановительные программы;

- размещает информацию о Службе школьной медиации на стендах и сайте школы;

- проводит мониторинг банка обращений в Службу, завершенных программ;

- вносит предложения по представлению опыта работы медиаторов, подготовке и размещению публикаций.

Управляющий совет школы:

- принимает участие  в разработке программы развития Службы школьной медиации;

- рекомендует программу развития Службы школьной медиации «ШАНС» к утверждению;

- заслушивает на своих совещаниях итоги работы Службы школьной медиации (1 раз в год)

- способствует поиску финансовых ресурсов для реализации Программы;

- привлекает общественность и социальных партнеров к совместной деятельности по реализации Программы;

- вносит предложения по корректировке Программы.

Администрация школы:

- утверждает программу развития Службы школьной медиации  «ШАНС» на 2021-2022 гг. с последующей разработкой ее нормативно-правового обеспечения;

- утверждает нормативную базу по реализации Программы;

- способствует поиску финансовых ресурсов для реализации Программы;

- обеспечивает методическое сопровождение реализации Программы;

- организует и координирует непрерывное образование педагогических  кадров в соответствии с направлениями Программы;

- передает конфликтные случаи обращения учеников, педагогов и родителей для разрешения посредством восстановительных программ;

- пропагандирует ценный опыт по реализации Программы

Педагогический совет:

- утверждает программу развития Службы школьной медиации;

- осуществляет корректировку программы;

- пропагандирует ценный опыт по реализации Программы

Методическое объединение классных руководителей:

- создает методическую базу для реализации Программы;

- знакомится с данными мониторинга конфликтов, случаев обращения, завершенных программ;

- вносит предложения по совершенствованию воспитательной работы школы и класса;

- вносит предложения по совершенствованию деятельности Службы школьной медиации на педагогический совет.

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства, общественный уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса:

- анализируют выполнение Программы  в рамках своей компетенции;

- вносят предложения по корректировке Программы;

- выполняют Программу в рамках своей компетенции с учетом ценностей восстановительного подхода, принципов восстановительной медиации;

- участвуют в мониторинговых исследованиях по оценке промежуточных и итоговых результатов реализации Программы.

Педагоги школы:

- внедряют принципы и ценности восстановительных программ в учебно-воспитательный процесс;

- реализуют Программу с учетом особенностей школы;

- вносят предложения по корректировке Программы.

Классные руководители:

- вместе с педагогом-психологом проводят мониторинг конфликтов в классе и обеспечивают реализацию программ, направленных на обучение бесконфликтному общению;  вводят в систему классных часов занятия по дополнительной образовательной программе Ярославской области «Трезвое поколение» (1 классный час в месяц, 34 часа в год в каждом классе);

- вводят в систему классных часов занятия 1 классный час в месяц для проведения занятий с элементами тренинга для формирования и развития навыков конструктивного общения, профилактики и решения конфликтов;

- вовлекают школьников в социальное проектирование и совместную деятельность;  взаимодействуют с Службой школьной медиации (передают трудные случаи для решения посредством восстановительных программ);

- проводят Круги сообщества;

- формируют группу поддержки Службы со стороны школьников;

- вносят предложения по корректировке Программы.

  - ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

| № | Действия | Сроки | Стоимость (руб. в год) | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение восстановительной культуры в образовательный процесс |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение кураторов Службы школьной медиации (далее СШМ) | Август 2021 г. | 00,00 | 2 педагога-куратора | Директор |
| 1.2 | Разработка нормативно-правовой базы | Август-сентябрь2021 г. | 00,00 | Положение о Службе школьной медиации | Заместитель директора по ВР- куратор СШМ (далее – куратор ШСМ) |
| 1.3 | Разработка программы развития Службы школьной медиации | Сентябрь - октябрь 2021 г. | 00,00 | Программа Службы школьной медиации | Куратор СШМ |
| 1.4 | Анкетирование участников образовательного процесса на предмет наличия и видов конфликтов в школе | Сентябрь 2021 г. | 00,00 | Банк конфликтов, их классификация и особенности по классам | Педагогпсихолог |
| 1.5 | Создание группы медиаторов из числа обучающихся 6-10 классов | Сентябрь 2021 г. | 00,00 | Команда из 7 учеников-медиаторов | Педагогпсихолог (медиатор) |
| 1.6 | Создание группы медиаторов из числа педагогов школы | Сентябрь 2021 г. | 00,00 | Команда из 5 педагогов-медиаторов | Куратор СШМ |

| 1.7 | Создание группы поддержки из числа родителей | Сентябрь 2021 . | 00,00 | 3 родителей составляют группу поддержки ШСП | Куратор СШМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Реклама школьной службы примирения (производственные совещания) | Август-сентябрь 2021г. | 00,00 | 30% педагогов составляют группу поддержки ШСП | Куратор СШМ |
| 1.9 | Проведение восстановительных программ | Сентябрь 2021 г. – май 2022 г. | 00,00 | 70% конфликтов решаются с помощью ШСП | Медиаторы |
| 1.10 | Мониторинг использования в учебном процессе технологий сотрудничества, парных и групповых форм работы | Ноябрь 2021 г. | 00,00 | Аналитическая справка | Заместитель директора по УВР |
| 1.11 | Введение в план внеурочной деятельности курсов этики в 1, 5, 7 классах | Сентябрь 2021 г. | 00,00 | Программы внеурочной деятельности | Заместитель директора по ВР |
| 1.12 | Введение в систему классных часов 1 классного часа в месяц по программе «за здоровый образ жизни» (по дополнительной образовательной программе ЯО «Трезвое поколение») | Сентябрь 2021 г. | 00,00 | План работы классного руководителя. Аналитическая справка. | Заместитель директора по ВР |
| 1.12 | Разработка и реализация социальных проектов учениками 1-11 классов: В 1-5 классах: по выбору учеников; В 6-11 классах: проект «Летопись школы – лента времени» к 30-летнему юбилею школы | Сентябрь 2021 – май 2022г. | 00,00 | - Портфолио проектов 1-5 классов.  Праздник «Фестиваль социальных проектов» (октябрь, 1-5 классы). - Защита социальных проектов (май, 1-5 классы) - Вечер встречи выпускников (фев- раль 2016 г.) - Летопись школы. - 100% школьников участвуют в | Заместитель директора по ВР |

|  |  |  |  |  | социальных проектах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Разработка и реализация проектов учениками 1-11 выбору классов) | социальных классов (по | ежегодно | 00,00 | - Праздник «Фестиваль социальных проектов (октябрь). - Защита социальных проектов (май) - Портфолио проектов 1-11 классов.  100% школьников участвуют в социальных проектах | Заместитель директора по ВР |
| 1.13 | Разработка программы школьников - медиаторов | обучения | Ноябрь 2021 г. | 00,00 | Программа обучения | Медиатор (педагогпсихолог) |
| 1.14 | Реализация программы школьников-медиаторов | обучения | Декабрь 2021 г.– февраль 2022 г. | 00,00 | Занятия по программе 2 раза в месяц | Медиатор (педагогпсихолог) |
| 1.15 | Подготовка новых школьников-медиаторов с целью пополнения команды или замены вышедших из группы медиаторов |  | октябрь 2021 г. – май 2022 г. | 00,00 | Ежегодное пополнение команды на 10% | Медиатор (педагогпсихолог) |
| 1.16 | Проведение родительских собраний, информирование родителей о деятельности ШСП |  | Октябрь 2021 г., далее 2 раза в год | 00,00 | Родители информированы о результативности восстановительных программ | Куратор СШМ |
| 1.17 | Проведение заседаний МО классных руководителей «Формирование восстановительной культуры школы через создание и деятельность ШСП». |  | Ноябрь 2021 г. | 00,00 | Интеграция восстановительных подходов в разные сферы образовательного процесса | Заместитель директора по ВР, куратор СШМ |

|  | «Восстановительные практики в деятельности органов детского и подросткового самоуправления и волонтерской деятельности школы». «Потенциал восстановительных программ при профилактике правонарушений» (из опыта работы). | Ноябрь 2021 г. Ноябрь 2021 г. |  | Восстановительные подходы в деятельности РИТМ и БУСа (большого ученического совета) Банк опыта 100% классных руководителей. Статистика по случаям правонарушений. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Проведение педагогических советов | 1 раз в год на подготовительном, основном и заключительном этапе внедрения восстановительных программ | 00,00 | - г. – создание действующей СШМ, смена приоритетов реагирования на конфликты - г. – активное проведение восстановительных программ, усовершенствованная среда школы - г.- подведение итогов, описание опыта | Куратор СШМ |
| 1.19 | Переход от административных методов урегулирования конфликтов к восстановительным программам | С сентября 2021 г. | 00,00 | 60% конфликтов решаются через ШСП, в дальнейшем – до 100% | Куратор СШМ, Команда медиаторов |

| 2.0 | Реализация программы развития СШМ | 2021-2022 гг. | 00,00 | Программа реализуется в соответствии с моделью | Лица в соответствии с своей компетентностью (СС.17-19) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мониторинг эффективности восстановительных программ | Ноябрь, апрель ежегодно | 00,00 | статистика | Медиатор (педагогпсихолог) |
| 2.2. | Информирование школьного сообщества о результатах работы СШМ | регулярно | 00,00 |  | Медиаторы |
| 2.3. | Анализ деятельности СШМ | Май\июнь | 00,00 | Анализ работы | Медиатор (педагогпсихолог) |
| 3 | Подготовка кадров, повышение профессионализма кадров |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка программы развития СШМ | Сентябрь- октябрь 2021 г. | 00,00 | Программа | Куратор ШСМ |
| 3.2 | Представление программы развития ШСМ педагогам школы | Октябрь 2021 г. | 00,00 | Решение педагогического совета об утверждении Программы | Администрация |

| 3.3 | Внутрифирменное обучение (знакомство с принципами восстановительной медиации, восстановительными программами «Медиация», «Круги сообщества») | Октябрь – ноябрь 2021 г. | 00,00 | 100% педагогов знакомы и принимают принципы восстановительной медиации | Куратор СМШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Обучение школьников восстановительным программам | Октябрь 2021 г., февраль 2022 г. | 00,00 | Программа обучения школьниковмедиаторов | Медиатор (педагогпсихолог) |
| 3.5 | Семинар по проведению медиации, Кругов сообщества | Ноябрь 2021 г. | 00,00 | 100% медиаторов приняли участие в семинаре | Куратор СШМ |
| 3.6 | Семинар по проведению Школьной конференции, Семейной конференции, Кругов заботы | Февраль 2022 г.. | 00,00 | 100% медиаторов приняли участие в семинаре | Куратор СШМ |
| 3.7. | Разработка системы мониторинга результатов реализации программы | Октябрь 2021 | 00,00 | Система мониторинга | Куратор СШМ, творческая группа из числа медиаторов |
| 3.8. | Обучение педагогов | 2021-2022 гг. | КПК | - 100% педагогов применяют восстановительные технологии; - 100% педагогов-медиаторов регулярно повышают свою квалификацию через участие в семинарах, конференциях, тренингах, курсах и т.п.; - в 100% уроков используются технологии сотрудничества, проектов, парные, групповые формы работы. - в план внеурочной деятельности включено 10% занятий с элементами тренинга по формированию умения общаться; - в план внеурочной деятельности включено 10% занятий с элементами тренинга по формированию умения общаться; - элементы восстановительной культуры и восстановительных практик внедрены в деятельность методических объединений (25%), родительских собраний (20%), педагогических советов (50%);  Опыт СШМ представлен на педагогических форумах, в сообществах медиаторов, публикуется | Администрация, Куратор ШСМ |

  - МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ

| № | Содержание деятельности | Срок | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие плана работы службы медиации на 2021-2022 учебный год | Сентябрь 2021 г. | директор | Приказ о создании Службы примирения |
| 2 | Разработка нормативно-правовой базы | Сентябрь 2021 г. | Куратор СШМ | Положение о СШМ |
| 3 | Создание банка имеющегося опыта создания и деятельности СШМ | сентябрь 2021 г., в дальнейшем - постоянно | Куратор СШМ | Электронная папка с электронными книгами. документами, статьями |
| 4 | Разработка программы развития СШМ | Сентябрь - октябрь 2021 г. | Рабочая группа | Программы развития СШМ |
| 5 | Реализация Программы развития СШМ | 2021-2022 гг. | Исполнители Программы | Опыт использования восстановительных программ; комфортная школьная среда; отсутствие неконструктивных способов решения конфликтов |
| 6 | Разработка программы обучения школьников- медиаторов | Сентябрь 2021 г. | Медиатор (педагог-психолог) | Программа |
| 7 | Ведение занятий с элементами тренинга по формированию конструктивного общения (раз в месяц) | В течение года | Зам. ди- ректора по ВР | Планы работы классных руководителей |
| 8 | Рассмотрение вопросов реализации программы развития СШМ на педсоветах, МО классных руководите- лей | В течение года | Куратор программы (зам. директора по ВР) | Протоколы заседаний |
| 9 | Расширение спектра образовательных услуг, направленных на выявление и решение школьных конфликтов | В течение года | Члены СШМ | Бесконфликтная среда |
| 10 | Создание банка педагогического опыта | В течение года | Замести- тель ди- ректора по УВР | Банк опыта |
| 11 | Оборудование кабинета СШМ | В течение года | Директор | Кабинет ШСМ |
| 12 | Мониторинг эффективности деятельности СШМ | По итогам каждого учебного года | Куратор, медиаторы | Аналитический отчет |

  - МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Мониторинг процесса реализации программы

Цель – сбор и обработка информации о процессах реализации программы для принятия управленческих решений по корректировке действий по реализации плана.

| Критерии | Показатели | Частота | Средства | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление процессом реализации программы | - Соблюдение сроков реализации программы - Выполнение обязанностей куратором. медиаторами | 1 раз в полгода | Аналитические отчеты по итогам отчетного периода | Координатор программы |
| Ресурсное обеспечение реализации программы | - Квалификация исполнителей. - Материально-техническая обеспеченность работы исполнителей. - Финансирование мероприятий в рамках программы. | 1 раз в год | Информацион- ная справка | Координатор про- граммы |
| Процессы выполнения запланированных действий | - Полнота выполнения программы - Перечень факторов, способствующих выполнению плана. - Перечень факторов, мешающих в работе. | 1 раз в год | Аналитические отчёты | Ответственные исполнители |

- Мониторинг результативности работы по программе

Цель – сбор и обработка информации о результатах реализации программы.

| Планируемые результаты | Критерии достижения результатов |  |
| --- | --- | --- |
| Сформирована и укоренена восстановительная культура в образовательном пространстве | - Регулярное проведение восстановительных программ, что отражено в документации Службы (журналы, описание работы службы по случаям). - Наличие банка конфликтов для дальнейшего разрешения (журнал). - Наличие опыта проведения восстановительных программ и его востребованность педагогами участниками образовательного процесса. |  |
| Создана система психолого-педагогического и методического сопровождение школьной службы примирения психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся. | - Наличие банка конфликтов по классам и программ по их преодолению. - Реализация программ под конфликты педагогом-психологом в сотрудничестве со всеми службами школы. - Наличие плана методической работы по теме. - Наличие банка методических материалов по направлению работы Службы. - Наличие социальных партнеров, заключенные договоры.  Педагоги школы имеют свидетельства о прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с направлением «Школьная медиация». - Участие медиаторов в сообществах медиаторов разного уровня. - Прохождение супервизий. - Позиционирование опыта работы школы на муниципальном, региональном, Всероссийском уровнях. |  |
| Осуществлена интеграция школьной службы примирения с другими сферами школьной жизни | - Наличие программ внеурочной деятельности «Этика общения», «Азбука добра» и др. - Наличие банка социальных проектов. - Наличие банка сценариев классных часов, школьных мероприятий. Родительских собраний, заседаний методических объединений, педсоветов и т.п. |  |
| Разработана и реализуется программа воспитания и социализации обучающихся | - Наличие программы воспитания и социализации; - Проводятся мероприятия, предусмотренные программой |  |
| Собран банк опыта |  | наличие программ, спецкурсов, обучающих семинаров, тренингов; |
|  |  | наличие банка случаев обращения и реагирования на конфликты; |
|  |  | статистика по завершенным и незавершенным программам; |
|  |  | кейсы; |
|  |  | публикации. |
| Обновлена ресурсная база образовательного учреждения в соответствии с требованиями программы развития СШМ |  | имеется и оборудован кабинет для проведения медиаций; имеется и постоянно обновляется информационный стенд |
| Организованы постояннодействующие семинары |  | согласованность позиций участников семинаров; готовность педагогов к применению восстановительных программ, возможность обсуждения вопросов по основным направлениям работы; |
|  |  | наличие сценариев, планов, программ. |
|  |  | востребованность итоговых материалов, обсуждаемых на семинарах |
| Обеспечена открытость результатов деятельности школьной службы примирения |  | сформированность открытой позиции у участников образовательного процесса; - наличие информации о деятельности Службы на сайте школы |

Глоссарий

| № | Понятие |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Восстановительная медиация | процесс, в котором медиатор создает условия для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем (при необходимости - о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций |
| 2 | Восстановительное правосудие | новый подход к отправлению правосудия, направленный, прежде всего, не на наказание виновного путем изоляции его от общества, а на восстановление материального, эмоционально-психологического (морального) и иного ущерба, нанесенного жертве, сообществу и обществу, на осознание и заглаживание вины, восстановление отношений, содействие реабилитации и ресоциализации правонарушителя |
| 3 | Восстановительный подход | использование в практической деятельности, в частности в профилактической и коррекционной работе с детьми и подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов и после совершения правонарушений, умений и навыков, направленных на всестороннее восстановление отношений, доверия, материального и морального ущерба и др. |
| 4 | Медиация | способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и независимого лица - медиатора; процесс, в рамках которого участники с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают конфликт |
| 5 | Медиативный подход | подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу для предотвращения или разрешения конфликтов. |
| 6 | Медиатор | лицо, организующее содействие конфликтующим сторонам, участвующим на добровольной основе в процессе поиска взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое удовлетворит впоследствии их интересы и потребности |
| 7 | Метод "Школьная медиация" | инновационный метод, который применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения споров |
| 8 | Сертификация | деятельность по подтверждению соответствия организаций, выполняющих роль служб медиации, установленным требованиям |
| 9 | Служба школьной медиации | служба, созданная в образовательной организации и состоящая из работников образовательной организации, учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода. |
| 10 | Стандарты восстановительной медиации | Руководство и источник информации для медиаторов и специалистов служб примирения, а также других специалистов и организаций, заинтересованных в развитии медиации в России. Разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г. |

Приложение 1 Основные принципы восстановительной медиации

- добровольность участия сторон

Стороны участвуют во встрече добровольно, принуждение в какой-либо форме сторон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия в медиации, как до ее начала, так и в ходе самой медиации.

- информированность сторон

Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.

- нейтральность медиатора

Медиатор в равной степени поддерживает стороны и их стремление в разрешении конфликта. Еcли медиатор чувствует, что не может сохранять нейтральность, он дол-жен передать дело другому медиатору или прекратить медиацию. Медиатор не может принимать от какой-либо из сторон вознаграждения, которые могут вызвать подозрения в поддержке одной из сторон.

- конфиденциальность процесса медиации

Медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор или служба медиации обеспечивает конфиденциальность медиации и защиту от разглашения касающихся процесса медиации документов.

Исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо возможности совершения преступления; при выявлении этой информации медиатор ставит участников в известность, что данная информация будет разглашена.

Медиатор, передает информацию о результатах медиации в структуру, направившую дело на медиацию.

Медиатор может вести записи и составлять отчеты для обсуждения в кругу медиаторов и кураторов служб примирения. При публикации имена участников должны быть изменены.

- ответственность сторон и медиатора

Медиатор отвечает за безопасность участников на встрече, а также соблюдение принципов и стандартов. Ответственность за результат медиации несут стороны конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не может советовать сторонам принять то или иное решение по существу конфликта.  - заглаживание вреда обидчиком

В ситуации, где есть обидчик и жертва, ответственность обидчика состоит в заглаживании вреда, причиненного жертве.

- самостоятельность служб примирения

Служба примирения самостоятельна в выборе форм деятельности и организации процесса медиации.

(Источник: Стандарты восстановительной медиации.  Разработаны и утверждены

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г.)